## Riesgos
| 0 | Cual? | Nivel |  | Análisis | Como?
INTEGRANTES | ITEM | DESCRIPCION DEL RIESGO | PRIORIDAD | TIPO | EVALUACIÓN | ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN
PAULA ANDREA GIRALDO LOSADA | 1 | tiempo | Alto | General | tenemos que entregar el proyecto terminado en una fecha estipulada y no lo tenemos terminado | realizar un cronograma de planificacion
BRAYAN STID CORTES LOMBANA | 2 | agilidad en el desarrollo del proyecto | Alto | Software | La falta de habilidades en el equipo puede retrasar el desarrollo del proyecto. | Capacitación continua con videos y talleres para el equipo
DANIEL SALAZAR | 3 | Fallos en infraestructura | Alto | Hardware | Caídas de servidores o fallos en la red pueden afectar el acceso y la disponibilidad del sistema. | Implementar soluciones de respaldo y redundancia
| 4 | desconocimiento de los temas | Medio | General | se sabe que en el grupo hay un declibe de desconocimiento en temas como por ejemplo php y estructuracion en la bases de datos | estudiar en los declibes masivos que tenemos como grupo
| 5 | presupuesto | Medio | Rec. Financieros | falta de disponibilidad de recurso finiaciero para la finaciacion del dominio y hostin del proyecto | Buscar alternativas de financiamiento y patrocinios
| 6 | movilidad | Medio | General | en ocasiones no se sabe como llegar a los sitios de reunion | informar al grupo con evidencias para ver que soluciones podemos dar
| 7 | fallos en sistemas operativos | Alto | Hardware | hay un declibe demasiado grande ya que los computadores con los que se cuenta en ocasiones colicionan dejando de funcionar impidiendo el desarrollo habil del proyecto | Actualizar el hardware y realizar mantenimiento regular
| 8 | fallos en los programas | Medio | Software | en ocasiones no se sabe el motivo del fallo de los programas impidiendo manejar los errores | Implementar una rutina de pruebas y documentación de errores
| 9 | conectividad a internet | Alto | Hardware | se requiere al usuario o cliente una conectividad a internet para manejar en correcto uso los distintas funcionalidades de nuestro proyecto | buscar soluciones alternativas de conectividad
| 10 | proclastinacion | Bajo | Rec. Humano | al estar en contacto o participe con el hambiente en coaciones el programador se distrae | Fomentar un ambiente de trabajo enfocado y con horarios claros
| 11 | busqueda ineficiente de material de apoyo | Medio | General | al no saber sobre ciertos temas es dificil buscar material de apoyo del cual guiarnos | Crear una base de datos de recursos accesibles para el equipo y preguntar a personas con experiencia manejando esos temas
| 12 | mal uso de las herramientas de actividades | Medio | Software | al no saber en que parte esta trabajando el participe del proyecto puede causar una confucion con los demas integrantes del equipo | realizar un seguimiento a la organización de tareas
| 13 | desconocimiento en el controlador de versiones | Alto | Software | el problema de no tener un manejo claro de un control de versiones puede causar errores futuros en el programa desarrollado | aprender en el uso de control de versiones
| 14 | trabajos externos | Bajo | Rec. Humano | al tener distintas formaciones pueden causar confucion en los temas a desarrollar del proyecto | Fomentar la alineación de objetivos y la comunicación clara
| 15 | errores en manejos de archivos incompatibles con las versiones | Bajo | Software | la incompatibilidad en versiones puede causar pérdida de información y errores en el sistema e inlcuso no abrir en el sistema lo que no deja ver lo que contiene | realizar verificacion de versiones antes de abrir el archivo
| 16 | incumplimiento en la priorizacion del proyecto | Alto | General | Las prioridades del proyecto no se siguen adecuadamente afectando el progreso en el proyecto | realizar un seguimiento para el cumplimiento de prioridades
| 17 | comunicacion entre los integrantes del equipo | Alto | General | La falta de comunicación efectiva puede llevar a malentendidos y retrasos en el proyecto | implementar herramientas de comunicación efectivas
| 18 | desarrollo de pantallas individual | Bajo | Software | Los integrantes trabajan de forma individual, lo que puede causar inconsistencias al no bajar los cambiamos que se hacen constantemente | Fomentar sesiones de trabajo colaborativo reuniendonos en el sena
| 19 | ajustes del front-end con el back-end y su respectiva base de datos | Alto | Software | hay incompatibilidades entre el front-end y el back-end pueden provocar errores en la funcionalidad. | Realizar pruebas de integración continuas
| 20 | digilenciamiento de la documentacion | Medio | General | la falta de implementacion continua en la documentacion puede generarnos problemas con el proyecto | ser mas continuos con la documentacion

## Datos
Bajo | Medio | Alto
General | Rec. Humano | Rec. Financieros | Software | Hardware | software y wardware